KI-Avatar-Projekt

Gesamtkonzept, Tool-Evaluation und Umsetzungsplan

Nische: Deutsch Dễ Hiểu — Deutsch lernen für Vietnamesen  ·  Stand: Juli 2026

# Inhaltsverzeichnis

- 1. Geschäftskonzept

- 2. Technischer Workflow

- 3. TikTok-Shop-Integration

- 4. Content-Plan

- 5. Monetarisierungswege

- 6. Automatisierung — Einordnung in die bestehende AI Factory

- 7. Tool-Evaluation (Gesamtübersicht)

- 8. Risiken & Compliance

- 9. 8-Wochen-Roadmap

- 10. Anhang: Compliance-Critic-Agent

# 1. Geschäftskonzept

Ein KI-Avatar mit fester, wiedererkennbarer Persona postet automatisiert kurze Videos in der Nische „Deutsch lernen für Vietnamesen“. Diese Nische wurde gewählt, weil sie sich mit bereits bestehenden Assets deckt: dem geplanten YouTube-Kanal für vietnamesische Migrant:innen in Deutschland und dem Vietnamese-German-Assistant-Konzept.

Kernprinzip: „Einmal erstellen, mehrfach skalieren.“ Eine Kern-Lektion wird produziert und in acht Formate/Kanäle ausgespielt, statt für jede Plattform neuen Content zu drehen.

## Realistische Einordnung

- 30–90 Tage bis zur ersten Profitabilität — kein passives Einkommen, sondern ein System, das laufend optimiert wird.

- Schnellster Einstiegspunkt: TikTok-Shop-Affiliate (ab 1.000 Followern erreichbar).

- Langfristig wertvoller: eigene Produkte (E-Book, Kurs) und Automatisierungs-Dienstleistungen, da hier keine Plattform-Provision anfällt.

# 2. Technischer Workflow

Hook → Skript → Avatar → Edit → Upload:

- Hook: 5–10 Varianten pro Thema generieren lassen, nur Top-Performer skalieren.

- Skript: kurzes Gesamtskript (20–45 Sek. für TikTok, 3–5 Min. für YouTube Long-Form).

- Avatar-Rendering: Talking-Head-Video aus Skript + Stimme.

- Edit: Untertitel, Schnitttempo, B-Roll, Sound.

- Upload: mit KI-Kennzeichnung, über offizielle Scheduler — nie inoffizielle Login-Bots.

# 3. TikTok-Shop-Integration

- Affiliate-Einstieg ab 1.000 Followern; unter 5.000 Followern läuft der Account im 30-Tage Creator-Pilot-Programm mit eingeschränktem Marktplatzzugang.

- EU/Deutschland: TikTok-Shop-Provision seit 8. Januar 2026 von 5 % auf 9 % angehoben.

- Seit Mai 2026 gelten tägliche Post-Limits für Shop-Content (bis 30 shoppable Videos/Tag).

- Reihenfolge: erst Affiliate (kein Lager, kein Risiko), später eigene Produkte über das Seller Center ergänzen.

# 4. Content-Plan

Vier Content-Säulen: Produkt/Hook-Ad (~40 %), Mini-Tutorial (~25 %), Storytime/Charakter-Content (~20 %), Trend-Jacking (~15 %).

2026-Update: TikToks „More Minutes“-Initiative bevorzugt inzwischen auch längere Videos (3–5 Min.) mit hoher Rückhaltequote — reine Kurz-Hooks sollten durch einzelne längere Erklärvideos ergänzt werden.

## Atomisierungstabelle: 1 Lektion → 8 Verwertungen

| # | Format | Kanal | Einnahmeweg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30–60 Sek. Avatar-Clip | TikTok | Shop-Link, Affiliate |
| 2 | Gleicher Clip, andere Caption | YouTube Shorts | Ads-Revenue |
| 3 | Gleicher Clip | Instagram Reels | Reichweite → Traffic |
| 4 | Mehrere Lektionen zusammengeschnitten | YouTube Long-Form | Ads-Revenue, höherer RPM |
| 5 | Skript-Text + Vokabelliste | TikTok Shop / eigener Shop | Direktverkauf Lernkarte |
| 6 | 10–15 Lektionen gebündelt | Amazon KDP E-Book | 70 % Royalty |
| 7 | Lektion + Arbeitsblatt + Quiz | Eigener Online-Kurs | Einmalzahlung/Rate |
| 8 | Bonus-Version | Patreon/Membership | Monatliches Abo |

# 5. Monetarisierungswege

| Kanal | Voraussetzung 2026 | Realismus |
| --- | --- | --- |
| TikTok Shop Affiliate | 1.000 Follower (Start), 5.000 (voll) | 5–20 % Provision/Verkauf |
| YouTube Shorts/YPP | 500 Abos + 3 Mio. Views/90 Tage (Fan-Funding); 1.000 Abos + 10 Mio. Views/90 Tage oder 4.000 Std. (volle Werbeeinnahmen) | 0,02–0,04 €/1.000 Views |
| Instagram Reels | Professional-Konto | Reels Play Bonus seit März 2026 eingestellt — nur Traffic-Kanal |
| Affiliate (Babbel, Busuu, Udemy) | Partnerprogramm-Anmeldung | 20–40 % Provision je Anbieter |
| UGC für Sprachschulen/Apps | keine eigene Reichweite nötig | 150–300 €/Video |
| Amazon KDP E-Book | kostenlos | 70 % Royalty im Preisband 2,99–9,99 $ |
| Eigener Online-Kurs | eigene Verkaufsseite | höchste Marge, kein Plattform-Anteil |
| Patreon/Membership | keine Mindestgröße | planbares wiederkehrendes Einkommen |

Wichtig für Deutschland: Jeder Affiliate-Link braucht eine Werbekennzeichnung („Werbung“/„Anzeige“, §5a UWG) — unabhängig von der KI-Label-Pflicht.

# 6. Automatisierung — Einordnung in die bestehende AI Factory

| Layer | Rolle im Produkt |
| --- | --- |
| 1 – AI Management | PM-Agent verfolgt die 8-Wochen-Roadmap; Auditor-Agent gibt jeden Posting-Batch erst nach Compliance-Check frei |
| 2 – Agent Organisation | Marketing-Team: Trend-Scanner + Produkt-Finder; QA-Team: Compliance-Critic-Agent; Memory-Team: hält Avatar-Persona konsistent; Developer-Team: baut/wartet die Pipeline (z. B. via OpenHands) |
| 3 – AI Factory OS | LiteLLM (Modell-Routing), LangGraph (Orchestrierung), Qdrant/RAGFlow (Wissens-Grounding), PostgreSQL (Kalender/Produkt-DB), MinIO (Assets), n8n/Activepieces (Warteschlange) |
| 4 – Business Projects | Neues Projekt „TikTok-Avatar“, nutzt Bausteine der YouTube-Factory-Pipeline wieder (Qwen3-Scripting, Kokoro-TTS, FLUX, Whisper, FFmpeg) |

# 7. Tool-Evaluation (Gesamtübersicht)

| Tool | Rolle im Projekt | Priorität |
| --- | --- | --- |
| OpenMontage | Kernstück: agentische Video-Produktion, Avatar-Spokesperson- und Clip-Factory-Pipeline (AGPL-3.0 — Lizenzprüfung bei kommerzieller Weitergabe nötig) | Sofort |
| Voicebox | Lokale Stimmen-Klonung, MCP-nativ, ergänzt Kokoro (MIT) | Sofort |
| FLUX.2 [klein] | Lokale Bildgenerierung auf Consumer-GPU, Charakterkonsistenz via Kontext | Sofort/Update prüfen |
| RAGFlow | Grammatik-Grounding für die Sprachlern-Nische (Apache-2.0) | Für die Nische |
| Activepieces | Ergänzung zu n8n für agentische Workflow-Teile (MIT) | Evaluieren |
| Agent-Reach | Trend-/Wettbewerbsrecherche — nur Zweitaccount, kein TikTok-Support, Sperr-Risiko bei Cookie-Login | Mit Vorsicht |
| vidIQ | Keyword-/SEO-Optimierung NUR für den YouTube-Ast (kein echtes TikTok-Tool trotz Marketing) | Für YouTube-Ast |
| Higgsfield AI | Charakterkonsistenz (Soul ID), kommerzielle Ergänzung, eigenes „AI Influencer Studio“ | Optional (bezahlt) |
| LangGraph (statt LangChain) | Agenten-Orchestrierung — bereits im Stack vorgesehen | Bereits vorhanden |
| OpenHands | Autonomer Entwickler-Agent für Pipeline-Aufbau/-Wartung, nicht für Content (MIT, k3s-fähig seit v1.6.0) | Bereits vorgesehen |
| Langdock | Enterprise-KI-Rollout-Plattform — falscher Maßstab für dieses Produkt | Verwerfen |
| WorldMonitor | Geopolitik-/Finanz-Dashboard — falsche Domäne | Verwerfen |

# 8. Risiken & Compliance

- KI-Kennzeichnungspflicht: TikToks eigenes Label + ab 2. August 2026 Art. 50 der EU-KI-Verordnung. Daten aus 2026 zeigen: gelabelter Content mit sichtbarer menschlicher kreativer Handschrift erreicht fast das Engagement von ungelabeltem Content (3,1 % vs. 3,4 %) — unlabelter, erkannter Content wird dagegen algorithmisch benachteiligt.

- Werbekennzeichnung: jeder Affiliate-Link separat kennzeichnungspflichtig (§5a UWG).

- Keine inoffizielle Login-Automatisierung fürs Posting — häufigster Sperrgrund.

- AGPL-3.0 (OpenMontage, WorldMonitor): bei kommerzieller Weitergabe als Dienstleistung Pflicht zur Quellcode-Offenlegung prüfen.

- Agent-Reach: Cookie-Login-Tools (Twitter, XiaoHongShu) nur mit Zweitaccount nutzen, nie mit dem Hauptkonto.

- Keine Gesundheits-/Finanz-Heilsversprechen mit Avataren — strengste Moderation, höchstes Sperrrisiko.

# 9. 8-Wochen-Roadmap

| Woche | Fokus |
| --- | --- |
| 1–2 | Nische/Avatar/Stimme fixieren; OpenMontage + Voicebox ins Cluster integrieren |
| 3–4 | Content-Atomisierung testen (1 Lektion → 8 Formate); TikTok-Shop beantragen |
| 5–6 | RAGFlow für Grammatik-Grounding aufsetzen; Compliance-Critic-Agent scharf schalten |
| 7–8 | Automatisierung voll (Activepieces-Test); erste Amazon-KDP-Bündelung; UGC-Anfragen starten |

# 10. Anhang: Compliance-Critic-Agent

Der vollständige, einsatzbereite Prompt für Claude Code liegt als separates Dokument vor und wird direkt im Chat bereitgestellt. Kurzfunktion: prüft jeden Posting-Batch vor Veröffentlichung auf KI-Kennzeichnung, Werbekennzeichnung, Impressum, verbotene Heilsversprechen und Wiederholungsrate — und gibt erst danach die Freigabe an den Scheduler.